## Budżet
Lp. | Kategoria | j.m. | Rok 2020 |  |  | cena jedn
|  |  | Ilość | Cena jedn. | Łącznie
Koszty razem |  |  | 4687630
Zadanie 1. Zarządzanie projektem |  |  | 35800
1 | Wynagrodzenie Menedżera Projektu (10 m-cy x 3580 zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 10 | 3580 | 35800 | #VALUE!
Zadanie 2. Pozyskanie zasobów ludzkich i podniesienie poziomu ich kompetencji poprzez szkolenia |  |  | 18930
2 | Wynagrodzenie Specjalisty ds. Rekrutacji i Szkoleń (6 m-cy x 2500 zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 6 | 2500 | 15000
3 | Usługa szkoleniowa; szkolenie dziedzinowe - dot. specjalisty ds. zamówień publicznych (1 szt. x 1290 zł/szt. brutto) | szt. | 1 | 1290 | 1290 | #VALUE!
4 | Usługa szkoleniowa; szkolenie z ekologicznej jazdy - dot. przedstawicieli handlowych (4 szt. x 160 zł/szt. brutto) | szt. | 4 | 160 | 640 | #VALUE!
5 | Usługa szkoleniowa; szkolenie z ekologicznej jazdy - dot. kierowców z uprawnieniami ADR (5 szt. x 400 zł/szt. brutto) | szt. | 5 | 400 | 2000 | #VALUE!
Zadanie 3. Nabycie zasobów materialnych i niematerialnych |  |  | 4507000
6 | Wynagrodzenie specjalisty ds. zakupów (4 m-ce x 3000 zł/m-c brutto + pochodne w okresie 01.2020-04.2020) | m-c | 4 | 3000 | 12000 | #VALUE!
7 | Wynagrodzenie specjalisty ds. zakupów (5 m-cy x 1000 zł/m-c brutto + pochodne w okresie 05.2020-09.2020) | m-c | 5 | 1000 | 5000 | #VALUE!
8 | Zakup telefonów komórkowych (4 szt. x średnio 800 zł/szt. brutto) | szt. | 4 | 800 | 3200
9 | Zakup notebookówu (4 szt. x średnio 1800 zł/szt. brutto) | szt. | 4 | 1800 | 7200
10 | Zakup samochodów osobowych (4 szt. x średnio 39000 zł/szt. brutto) | szt. | 4 | 39000 | 156000
11 | Zakup ciągników siodłowych z naczepami do przewozu paliw płynnych (5 szt. x średnio 500 000 zł/szt. brutto) | szt. | 5 | 500000 | 2500000
12 | Zakup systemów GPS i ich instalacja (59 szt. x średnio 400 zł/szt. brutto) | szt. | 59 | 400 | 23600
13 | Zakup opon energooszczędnych (600 szt. x średnio 3000 zł/szt. brutto) | szt. | 600 | 3000 | 1800000
Zadanie 4. Modyfikacja sfery marketingowej |  |  | 46400
14 | Wynagrodzenie specjalisty ds.Marketingu (4 m-cy x 2500 zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 4 | 2500 | 10000
15 | Usługa doradcza - opracowanie projektu logotypu (1 szt. x 900 zl/szt. brutto) | szt. | 1 | 900 | 900
16 | Usługa doradcza - opracowanie strony www (1 szt. x 1500 zl/szt. brutto) | szt. | 1 | 1500 | 1500
17 | Usługa doradcza - opracowanie projektu systemu identyfikacji wizualnej (1 kpl.x 1500 zł/kpl. brutto) | kpl. | 1 | 1500 | 1500
18 | Usługa techniczna - umieszczenie systemu identyfikacji wizualizacji na środkach transportu (59 kpl. x 500 zł/kpl. brutto) | kpl. | 59 | 500 | 29500
19 | Usługa techniczna - umieszczenie systemu identyfikacji wizualizacji na budynkach (2 kpl. x 1500 zł/kpl. brutto) | kpl. | 2 | 1500 | 3000
Zadanie 5. Opracowanie i wdrożenie systemów usprawniających funkcjonowanie firmy |  |  | 79500
20 | Wynagrodzenie Koordynatora ds. Systemów Wewnętrznych (9 m-cy x średnio 3000 zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 9 | 3000 | 27000
21 | Wynagrodzenie Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich (5 m-cy x średnio 2500 zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 5 | 2500 | 12500
22 | Wynagrodzenie reprezentanta pracowników 1 (5 m-cy x 2000zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 5 | 2000 | 10000
23 | Wynagrodzenie reprezentanta pracowników 2 (5 m-cy x 2000zł/m-c brutto+pochodne) | m-c | 5 | 2000 | 10000
24 | Usługa doradcza - opracowanie i wdrożenie systemu optymalizacji tras przejazdu (1 szt. x 10000 zł/szt. brutto) | szt. | 1 | 10000 | 10000
25 | Usługa doradcza - opracowanie i wdrożenie dwuzmianowego systemu czasu pracy (1 szt. x 6000 zł/szt. brutto) | szt. | 1 | 6000 | 6000
26 | Usługa doradcza - opracowanie i wdrożenie rachunku opłacalności przewozów (1 szt. x 4000 zł/szt. brutto) | szt. | 1 | 4000 | 4000

## Harmonogram
Harmonogram realizacji projektu
Rok |  | Rok 2020
Miesiąc |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Zadanie 1 | Zarządzanie projektem
Etap 1 | Pozyskanie członków zespołu projektowego spośród pracowników firmy | bar: Rok 2020 1
Etap 2 | Podział zadań pomiędzy członków zespołu projektowego oraz określenie i zakomunikowanie zasad współpracy | bar: Rok 2020 1
Etap 3 | Monitorowanie realizacji projektu oraz planowanie i wdrażanie ewentualnych działań korygujących | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 9
Etap 4 | Ewaluacja projektu i przygotowanie raportu z jego realizacji | bar: Rok 2020 10
Zaangażowany personel | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 10
1 | Menedżer Projektu | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 10
Zadanie 2. | Pozyskanie zasobów ludzkich i podniesienie poziomu ich kompetencji poprzez szkolenia
Etap 1 | Opracować opisy stanowisk pracy (dot. przedstawicieli handlowych i kierowców z uprawnieniami ADR) | bar: Rok 2020 2
Etap 2 | Przygotowanie ogłoszeń rekrutacyjnych | bar: Rok 2020 2
Etap 3 | Określenie kanałów informacyjnych do zamieszczenia ogłoszeń i ich publikacja | bar: Rok 2020 2
Etap 4 | Selekcja otrzymanych dokumentów aplikacyjnych | bar: Rok 2020 3
Etap 5 | Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami | bar: Rok 2020 3
Etap 6 | Zatrudnienie wyłonionych kandydatów | bar: Rok 2020 3
Etap 7 | Opracować opis stanowiska pracy (dot. specjalisty ds. zamówień publicznych) | bar: Rok 2020 2
Etap 8 | Upowszechnienie informacji o konkursie na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych wśród pracowników firmy | bar: Rok 2020 2
Etap 9 | Rozstrzygnięcie konkursu poprzez wybranie pracownika i podpisanie z nim aneksu do umowy o pracę | bar: Rok 2020 3
Etap 10 | Określić zakres szkoleń | bar: Rok 2020 4
Etap 11 | Przygotowanie zapytań ofertowych i ich przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do potencjalnych wykonawców | bar: Rok 2020 4
Etap 12 | Porównanie otrzymanych ofert i wybór najkorzystniejszej | bar: Rok 2020 5
Etap 13 | Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą | bar: Rok 2020 5
Etap 14 | Opracowanie harmonogramu szkoleń | bar: Rok 2020 5
Etap 15 | Realizacja szkoleń | bar: Rok 2020 6 to Rok 2020 7
Etap 16 | Ewaluacja szkoleń | bar: Rok 2020 7
Zaangażowany personel | bar: Rok 2020 2 to Rok 2020 7
1 | Specjalista ds. rekrutacji i szkoleń | bar: Rok 2020 2 to Rok 2020 7
Zadanie 3 | Nabycie zasobów materialnych i niematerialnych
Etap 1 | Przeprowadzić rozeznanie rynku w zakresie ofert na: samochody osobowe, ciągniki siodłowe, naczepy do przewozu paliw płynnych, system lokalizacji GPS, telefony komórkowe, notebooki i opony energooszczędne | bar: Rok 2020 1
Etap 2 | Przygotowanie zapytań ofertowych i ich przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do potencjalnych wykonawców | bar: Rok 2020 1
Etap 3 | Porównanie otrzymanych ofert i wybór najkorzystniejszej | bar: Rok 2020 2
Etap 4 | Zawarcie umów z wybranymi dostawcami | bar: Rok 2020 2
Etap 5 | Dokonanie wyboru firmy leasingowej i zawarcie z nią umowy (dotyczy samochodów osobowych oraz ciągników siodłowych z naczepami, systemu lokalizacji GPS oraz notebooków) | bar: Rok 2020 2
Etap 6 | Odbiór techniczny przedmiotów zamówienia i przekazanie ich do eksploatacji | bar: Rok 2020 3 to Rok 2020 4
Etap 7 | Sukcesywna wymiana opon na energooszczędne | bar: Rok 2020 4 to Rok 2020 9
Etap 8 | Instalacja systemu lokalizacji GPS w środkach transportu | bar: Rok 2020 4
Zaangażowany personel | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 9
1 | Specjalista ds. Zakupów (zmniejszony dodatek do wynagrodzenia od miesiąca maja ze względu na mniejszy zakres obowiązków) | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 9
Zadanie 4 | Modyfikacja sfery marketingowej
Etap 1 | Diagnoza potrzeb w zakresie modyfikacji sfery marketingowej firmy | bar: Rok 2020 1
Etap 2 | Przygotowanie zapytań ofertowych i ich przesłanie za pomocą poczty elektronicznej do potencjalnych wykonawców | bar: Rok 2020 1
Etap 3 | Porównanie otrzymanych ofert i wybór najkorzystniejszej | bar: Rok 2020 2
Etap 4 | Zawarcie umów z wybranym wykonawcą | bar: Rok 2020 2
Etap 5 | Opracowywanie projektów logotypu, strony www oraz systemu identyfikacji wizualnej przez wykonawcę | bar: Rok 2020 3
Etap 6 | Ewentualne dostosowywanie projektów do potrzeb zamawiającego | bar: Rok 2020 3
Etap 7 | Realizacja projektów przez wykonawcę | bar: Rok 2020 4
Etap 8 | Umieszczenie systemu wizualizacji na środkach transportu i budynkach firmy | bar: Rok 2020 4
Zaangażowany personel | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 4
1 | Specjalista ds. Marketingu | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 4
Zadanie 5 | Opracowanie i wdrożenie systemów usprawniających funkcjonowanie firmy
Etap 1 | Powołanie zespołów zadaniowych ds. opracowania i wdrożenia systemów: motywacyjnego, ocen pracowniczych i szkoleń | bar: Rok 2020 1
Etap 2 | Diagnoza potrzeb w zakresie modyfikacji w/w systemów | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 2
Etap 3 | Zakomunikowanie pracownikom firmy potrzeby wprowadzenia zmian i korzyści wynikających z tego faktu | bar: Rok 2020 2
Etap 4 | Przygotowanie projektów w/w systemów | bar: Rok 2020 3 to Rok 2020 4
Etap 5 | Wdrożenie projektów | bar: Rok 2020 5
Etap 6 | Monitoring funkcjonowania systemów | bar: Rok 2020 5 to Rok 2020 9
Etap 7 | Przygotowanie zapytań ofertowych dotyczących opracowania i wdrożenia systemu optymalizacji tras przejazdu, dwuzmianowego czasu pracy oraz rachunku opłacalności przewozów | bar: Rok 2020 1
Etap 8 | Przesłanie zapytań do wybranych firm doradczych | bar: Rok 2020 1
Etap 9 | Wybór wykonawcy na podstawie otrzymanych ofert | bar: Rok 2020 2
Etap 10 | Zawarcie umowy z wybranym wykonawcą | bar: Rok 2020 2
Etap 11 | Przygotowanie projektów w/w systemów przez wykonawcę | bar: Rok 2020 3 to Rok 2020 4
Etap 12 | Wdrożenie projektów | bar: Rok 2020 5
Etap 13 | Monitoring funkcjonowania systemów | bar: Rok 2020 5 to Rok 2020 9
Zaangażowany personel | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 9
1 | Koordynator ds. Systemów Wewnętrznych | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 9
2 | Specjalista ds. Zasobów Ludzkich | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 5
3 | Reprezentant pracowników 1 | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 5
4 | Reprezentant pracowników 2 | bar: Rok 2020 1 to Rok 2020 5